## Slide 1
H MODE · CASABLANCA
Roadmap e-commerce
De la préparation de la marque au scaling
Feuille de route à valider avant tout développement du site
Existant → marché → produits → réseaux sociaux → Ads → site → direction artistique → production → lancement → optimisation. Chaque phase : objectif, prérequis, livrables, décisions et critère de passage.

## Slide 2
SYNTHÈSE
LE PROJET EN UNE PAGE
Vendre de la qualité prouvée, pas des marques
OÙ NOUS SOMMES
Des études, pas encore de vente
Benchmark Maroc solide dans Planning, plan « première vente » prêt, site vitrine statique. Aucune vente, aucun compte social ni coût produit documentés dans le projet.
OÙ NOUS ALLONS
Une boutique de vêtements qui convertit
Une sélection courte de vêtements de bonne qualité, des pages Instagram/Facebook crédibles, un site qui encaisse les commandes en paiement à la livraison.
COMMENT
Tester avant de dépenser
Produits en main → contenu → pages prêtes → micro-tests Ads → site → lancement → optimisation pilotée par les données réelles.
✓
Règle n°1 : pas de trafic payant tant que produits, pages sociales et prise de commande ne sont pas prêts.

## Slide 3
MÉTHODE
COMMENT LIRE CE DOCUMENT
Faits, hypothèses et recommandations sont séparés
FAIT
Observé et sourcé
Donnée publiée par une source identifiée (étude, page publique). Date de relevé indiquée.
HYPOTHÈSE
À vérifier
Estimation de prestataire ou supposition métier. Ne sert pas de base de décision sans test.
RECO
Recommandation
Ce que je propose de faire, avec la raison. Tu peux la refuser.
DÉCISION
À trancher par toi
Choix business qui conditionne la suite : prix, cible, budget, plateforme.
PRIX
Les prix de vente sont fixés par toi. Le document ne donne que des repères de marché observés.
DONNÉES
Aucun chiffre de marché inventé. Prix observé ≠ prix vendu ; signal ≠ vente.
BUDGET
Une fourchette budgétaire a un rôle (apprendre, valider, scaler), jamais une garantie de résultat.

## Slide 4
00
Centralisation de l'existant
Ce que contiennent déjà Planning, le site et les assets — et ce qui manque encore.
INVENTAIRE
DÉCISIONS
ÉCARTS
MANQUANTS

## Slide 5
PHASE 0
INVENTAIRE
Ce qui existe déjà et ce qu'on en réutilise
ÉLÉMENT | CONTENU | ÉTAT CONSTATÉ | RÉUTILISATION
Planning/PLAN-COMPLET | Études Ipsos, ANRT, DataReportal ; prix observés Jumia, Marjane, Electroplanet, SHEIN ; règle de preuve A/B/C/D | Solide, sourcé (sept. 2026) | Chiffres marché, règle de preuve, protocole de benchmark
Planning/master_plan V3 | Vision, univers produits, architecture, KPI, analyse Avito (t-shirts en 3 segments), Jumia, streetwear marocain | Solide ; périmètre large (électronique incluse) | KPI, segments de prix mode, architecture storefront / back-office
Planning/roadmap 1re vente | 10 jours : 1 produit, Instagram + WhatsApp, COD, Reel, petit test Ads, rôle de Hakim | Plan d'action ; exécution non documentée | Séquence « vendre avant la plateforme », checklist de publication
Scrapping/master_plan | Architecture de veille (n8n / Python), pipeline, scoring, rapports | Conception, pas de code | Hors chemin critique : à reprendre après les premières ventes
Site (HTML/CSS/JS) | One-page vitrine statique, formulaire → WhatsApp, animations | Prototype visuel, aucune fonction e-commerce | Structure de sections, bouton WhatsApp ; contenus à revoir
assets/tshirts | 12 photos fournisseur 959×1280 + sauvegarde WhatsApp Web (≈ 38 Mo) | Photos avec logos de marques tierces | Ne pas publier ; retirer la sauvegarde du dépôt

## Slide 6
PHASE 0
DÉJÀ DÉCIDÉ DANS PLANNING
Neuf décisions déjà prises, reprises telles quelles
MARCHÉ
PLAN-COMPLET
Maroc uniquement pour la décision commerciale.
OFFRE
Master Plan
Une sélection courte, pas un catalogue géant.
MARQUES
Master Plan · Roadmap
Aucun logo, aucun design copié d'une marque connue.
SÉQUENCE
Roadmap 1re vente
Vendre d'abord via Instagram + WhatsApp ; plateforme en parallèle.
PAIEMENT
Roadmap 1re vente
Paiement à la livraison par défaut + confirmation avant envoi.
PRIX
Roadmap 1re vente
Prix affiché dans les contenus, pas « prix en DM ».
MÉTHODE
Master Plan · Roadmap
Test → mesure → décision ; une seule variable changée à la fois.
SCRAPER
Roadmap 1re vente
Utile, mais hors du chemin critique de la première vente.
SOURCING
Roadmap 1re vente
Hakim repère et achète chez les grossistes de Qri3a.

## Slide 7
PHASE 0
ÉCARTS À CORRIGER AVANT TOUT
Six écarts entre le site actuel et les décisions
RISQUE MAJEUR
Marques de luxe sur le site
« 100 % authentique », Gucci, Dior, Prada… et photos fournisseur avec logos Dior / Amiri. Contredit la décision « aucun logo » ; Meta refuse les pubs de contrefaçons et répliques.
RISQUE
Preuves sociales non vérifiées
3 témoignages nominatifs, « Depuis 2010 », « 500+ références ». Rien dans le projet ne les documente : n'afficher que du vérifiable.
RISQUE
Données privées dans git
Une sauvegarde de conversations WhatsApp Web (≈ 38 Mo) est commitée dans le dépôt. À retirer, et purger l'historique si le dépôt est partagé.
À TRANCHER
Périmètre produit
Le Master Plan couvre électronique + électroménager + mode. Cette roadmap se concentre sur les vêtements : à confirmer.
À TRANCHER
Cible
Le site parle « hommes et femmes » ; le Master Plan vise la mode homme.
À COMPLÉTER
Comptes sociaux
Liens Instagram / Facebook génériques dans le code ; @hakim_almouallim non vérifié.

## Slide 8
PHASE 0
MANQUANTS ET HYPOTHÈSES
Ce qui manque pour décider, et comment le vérifier
MANQUE — À PRODUIRE
Nom et identité de marque validés
Comptes Instagram / Facebook / WhatsApp Business : existence, audience
Liste produits + fournisseurs + coûts d'achat réels
Photos et vidéos propres, produits portés
Guide des tailles mesuré à plat
Politique livraison / échange / retour écrite
Transporteur choisi (frais, délais, reversement COD)
Benchmark social chiffré de 10–15 comptes concurrents
Statut juridique et facturation (à valider avec un comptable)
HYPOTHÈSES — À VÉRIFIER
La qualité justifie un prix au-dessus du basique
→ vérifier par : taux de conversion en test
Cible principale : homme urbain 18–35 ans
→ vérifier par : données d'audience des Ads
Refus COD de 15 à 25 % (estimation prestataire)
→ vérifier par : taux de refus réel
CPM Meta de 30 à 60 MAD (estimations d'agences)
→ vérifier par : coûts du micro-test
Hakim peut réassortir en quelques jours
→ vérifier par : un premier réassort

## Slide 9
01
Marché & benchmark
Compléter les études existantes par un relevé actuel des acteurs de la mode en ligne au Maroc.
CHIFFRES
ACTEURS
CE QUI MARCHE
NOTRE ANGLE

## Slide 10
PHASE 1
LE MARCHÉ EN CHIFFRES
Un marché en ligne réel, piloté par le social et le COD
FAIT
7 / 10
personnes au Maroc font des achats en ligne
Ipsos Spotlight Maroc · nov. 2024
FAIT
+453 000
utilisateurs du commerce en ligne en 2023 vs 2022
ANRT · Enquête TIC 2023–2024
FAIT
13,1 M
audience publicitaire Instagram (21,3 M Facebook)
DataReportal · début 2025 · audience pub ≠ utilisateurs actifs
À VÉRIFIER
83,8 %
des acheteurs en ligne paient à la livraison
Chiffre attribué à l'ANRT par un prestataire logistique
✓
Lecture : les pages de réseaux sociaux font partie des canaux d'achat les plus utilisés (Ipsos). Instagram + Facebook + paiement à la livraison sont donc le point de départ, pas une option.
Notes: Sources : Ipsos Spotlight*Maroc (27/11/2024) ; ANRT Enquête TIC 2023-2024 ; DataReportal Digital 2025 Morocco — tous repris de Planning/PLAN-COMPLET.html. 83,8 % : swiftlog.ma (blog prestataire, 2026) qui l'attribue à l'enquête TIC ANRT 2024-2025 — à vérifier dans le rapport ANRT original avant citation.

## Slide 11
PHASE 1
CARTOGRAPHIE DES ACTEURS
Une place libre : qualité visible, identité propre
↑ Prix plus élevé
↓ Prix d'entrée
← Générique
Identité de marque →
H Mode — zone visée
qualité prouvée · sans logos tiers · prix fixé par toi
Vendeurs Avito « gros » (20–25 DH)
Génériques marketplace (Jumia)
Retail de masse (Marwa, Kiabi, LCW, Defacto)
Comptes « marques revendiquées » — risque
Enseignes internationales (Mango, Zara)
Streetwear marocain (Thunder, MARoco…)
Positions : lecture qualitative des pages publiques, pas une mesure.
Le bas du marché est saturé
Basique en gros, génériques et soldes à -50/-70 % : impossible d'y gagner sur le prix.
Le « faux luxe » est un piège
Fréquent sur Avito et Instagram, mais refusé par Meta Ads et risqué juridiquement.
La place libre
Qualité démontrée + identité propre, comme le streetwear marocain qui monte (TelQuel, 2024).

## Slide 12
PHASE 1
BENCHMARK — RELEVÉS PUBLICS
Ce que montrent réellement les concurrents
ACTEUR | TYPE | PRIX OBSERVÉS | LIVRAISON / PAIEMENT | CONFIANCE / OFFRE
Avito | C2C / revendeurs | T-shirt : gros 20–25 DH · streetwear 70–300 DH · « original » 399–500 DH | Main propre, à négocier | Prix affiché ; marques « authentiques » fréquentes
Marwa | Enseigne marocaine | T-shirts 79–129 MAD ; soldes 39–49 MAD | Non relevé | Soldes fortes et fréquentes
Kiabi Maroc | Enseigne internationale | T-shirts homme 50–295 DH ; « jusqu'à -70 % » | Magasins + e-shop | Tailles XXS → 7XL
LC Waikiki Maroc | Enseigne internationale | Non relevé | 29 MAD Casablanca / 39 MAD autres villes ; seuil gratuit cité 399 MAD (sources divergentes) | Retour 30 j produit défectueux
Lee Cooper Maroc | Marque denim | T-shirt oversize (prix non relevé) | 30 DH sous 500 DH, gratuit au-delà (résumé moteur) | —
MARoco | Marque marocaine (diaspora) | 24,90–64 € ; prix barrés | International, cartes, PayPal | Note 4/5 Etsy/Trustpilot affichée ; « +2500 créations »
Jumia | Marketplace | ≈ 9 900 t-shirts homme listés | COD, tout le Maroc | Avis et notes produits
FAIT (relevé) · pages publiques et résumés de moteur de recherche, oct. 2026 · prix observé ≠ prix vendu · à recapturer avant toute décision de prix.
Notes: Sources : Avito — Planning/master_plan_ecommerceV3 ch.14 ; marwa.com/e-shop (résultats de recherche) ; kiabi.ma/collections/k-t-shirt-homme (page consultée oct. 2026) ; lcwaikiki.ma page livraison (résultats de recherche, page officielle non accessible : 403) ; leecooper.ma (résumé moteur) ; maroco.co (page consultée) ; jumia.ma/t-shirts.

## Slide 13
PHASE 1
CE QUI FONCTIONNE
Six mécanismes qui marchent, et pourquoi
1
Prix visible
Filtre l'intention d'achat et évite les échanges sans fin en DM.
Pratique Avito · Roadmap
2
COD + confirmation
Rassure pour un premier achat. Un appel avant envoi réduit les refus (−30 à −50 % selon prestataires : à vérifier).
Prestataires logistiques
3
Vidéo portée
Montre le tombé, la matière, la taille : ce qu'une photo fournisseur ne montre pas.
Formats Reels / Stories
4
Seuil de livraison gratuite
Pousse le panier moyen vers 2 articles ou plus.
Kiabi, LCW, Lee Cooper
5
Identité locale
Le streetwear marocain se différencie sans copier les grandes marques.
TelQuel, 2024
6
Preuve sociale réelle
Avis, photos clients, commandes livrées : la confiance vient des autres clients.
MARoco, Jumia

## Slide 14
PHASE 1
ERREURS FRÉQUENTES
Les faiblesses des concurrents sont nos opportunités
✕
Photos fournisseur
Mêmes visuels chez dix vendeurs : aucune raison de choisir l'un plutôt que l'autre.
✕
« Prix en DM »
Friction, perte de prospects, impression de prix variable selon le client.
✕
Logos et « authentique » non prouvé
Pubs refusées par Meta, comptes restreints, risque juridique.
✕
Pas de guide des tailles
Mauvaises tailles → échanges, refus à la livraison, avis négatifs.
✕
Promotions permanentes
« −70 % toute l'année » : le prix de référence perd toute crédibilité.
✕
Trafic payant vers une page vide
Profil sans contenu ni avis : le clic coûte, la commande ne vient pas.

## Slide 15
PHASE 1
NOTRE ANGLE
La qualité ne se dit pas : elle se prouve
Notre avantage potentiel est la qualité des vêtements. Sur Instagram, tout le monde écrit « qualité premium » : il faut la rendre visible et vérifiable.
1
Composition & grammage
Affichés sur chaque fiche et chaque post produit.
2
Gros plans
Tissu, coutures, col, étiquette : en photo et en vidéo.
3
Porté réel
Vidéo sur 2 morphologies, taille portée indiquée.
4
Guide des tailles
Mesuré à plat sur le vrai produit, en cm.
5
Test lavage
Avant / après plusieurs lavages, montré en Reel.
6
Échange de taille
Règle simple, écrite, visible avant l'achat.
✓
Prix : décision à toi. Repères de marché observés, non prescriptifs : streetwear / personnalisé 70–300 DH (Avito), retail de masse 50–295 DH (Kiabi, Marwa). Calcule ensuite ton CPA maximal à partir du prix choisi (slide Ads).

## Slide 16
◆
Stratégie de lancement
Les douze questions clés, l'ordre des dépendances et la structure des phases.
12 RÉPONSES
DÉPENDANCES
PHASES
CALENDRIER

## Slide 17
STRATÉGIE
12 RÉPONSES · 1/2
Ce qu'on vend, à qui, et comment
Que vend-on ?
3 à 6 pièces de base de bonne qualité (t-shirts, ensembles…), sans logos tiers ; collection courte, réassortie.
RECO
À qui ?
À confirmer : homme urbain 18–35 ans, sensible au style, déçu par la qualité du bas de gamme.
HYPOTHÈSE
Comment présenter ?
Porté réel, gros plans matière, composition, guide des tailles, prix affiché.
RECO
Comment construire la confiance ?
COD, échange de taille, coordonnées réelles, avis de vrais clients, Hakim et toi visibles.
RECO
Premiers clients ?
Réseau proche + groupes WhatsApp, puis micro-tests Ads vers WhatsApp / Instagram.
RECO
Quels canaux ?
Instagram (vitrine + Reels), Facebook (Ads, audience plus large), WhatsApp (vente), site (commande).
RECO

## Slide 18
STRATÉGIE
12 RÉPONSES · 2/2
Contenu, Ads, budget et pilotage
Quel contenu ?
Reels produit portés, carrousels détail + prix, Stories coulisses, avis clients.
RECO
Quand commencer les Ads ?
Quand la checklist « prêt pour Ads » est complète : produits en main, 12 posts, prise de commande.
RECO
Quel budget ?
Micro-test 1 000–2 000 MAD, validation 4 000–8 000 MAD/mois ; plafond fixé par toi.
DÉCISION
Comment mesurer ?
Commandes confirmées et livrées, CPA, taux de refus, conversion, panier moyen.
RECO
Quand augmenter ?
CPA réel ≤ CPA maximal sur au moins 10 commandes livrées, stock suffisant.
RECO
Quand changer ?
Après 2 cycles de tests sans CPA viable : revoir produit, offre ou prix avant le budget.
RECO

## Slide 19
STRATÉGIE
DÉPENDANCES
Chaque étape conditionne la suivante
01
Produits
→
02
Contenu
→
03
Réseaux sociaux
→
04
Commande WhatsApp + COD
→
05
Micro-test Ads
→
06
Site
→
07
Conversion
→
08
Analyse
→
09
Optimisation
boucle : les données de vente décident du prochain produit, du prochain contenu, du prochain budget
CHEMIN CRITIQUE
Produits en main
Sans produit contrôlé et coûté, pas de photo, pas de prix, pas de contenu, donc pas d'Ads.
POURQUOI CET ORDRE
Apprendre à petit coût
Les micro-tests avant le site disent quels produits et quels messages vendent, avant d'investir dans la construction du site.
EN PARALLÈLE
Site et scraper
Le site se construit pendant les phases 3–4. Le scraper attend les premières ventes.

## Slide 20
STRATÉGIE
STRUCTURE ADAPTÉE
Dix phases, dont deux ajustées par l'analyse
00
Centralisation
Existant, décisions, écarts
01
Marché & positionnement
Benchmark, angle, cible
02
Offre & produits
Ajoutée : sourcing, contrôle, coûts
03
Marque & réseaux
Instagram, Facebook, WhatsApp
04
Ads : stratégie + micro-tests
Avant le site (décision Planning)
05
Site e-commerce
Commande, COD, back-office
06
Direction artistique
Refonte visuelle, UX, mobile
07
Production
Hébergement, domaine, recette
08
Lancement
Mise en ligne, Ads vers le site
09
Optimisation & scaling
Analyse, priorités, budget
✓
Ajustements : « Offre & produits » devient une phase à part (tout en dépend) ; les micro-tests Ads passent avant le site.

## Slide 21
STRATÉGIE
CALENDRIER INDICATIF
Environ trois mois jusqu'au lancement
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
00 Centralisation
01 Marché & positionnement
02 Offre & produits
03 Marque & réseaux
04 Ads : micro-tests
05 Site e-commerce
06 Direction artistique
07 Production & recette
08 Lancement
09 Optimisation & scaling
HYPOTHÈSE · durées indicatives pour une petite équipe à temps partiel ; elles dépendent surtout du sourcing (phase 02) et de ta disponibilité. Chaque passage de phase se fait sur critère, pas sur date.

## Slide 22
◆
Fiches de phase
Pour chaque phase : objectif, actions, raison, prérequis, livrables, décisions et critère de passage.
FONDATIONS
MARKETING
SITE
LANCEMENT

## Slide 23
PHASE 00
CENTRALISATION
Une seule base de faits et de décisions
OBJECTIF
Réunir études, décisions, écarts et hypothèses dans un document de référence.
POURQUOI
Éviter de refaire les études et de contredire des décisions déjà prises.
CE QU'IL FAUT FAIRE
Inventaire Planning, Scrapping, site, assets
Liste des décisions déjà prises
Écarts site ↔ décisions (marques, preuves)
Manquants et hypothèses à vérifier
Nettoyage : retirer la sauvegarde WhatsApp du dépôt
PRÉREQUIS
Aucun.
LIVRABLES
Cette roadmap validée.
DÉCISIONS À PRENDRE
Valider les 9 décisions reprises · confirmer le périmètre « vêtements » · acter le retrait des marques tierces.
CRITÈRE DE PASSAGE
Roadmap relue et validée par toi ; écarts critiques actés.

## Slide 24
PHASE 01
MARCHÉ & POSITIONNEMENT
Choisir un angle clair avant de produire
OBJECTIF
Fixer la cible, l'univers de style et le positionnement « qualité prouvée ».
POURQUOI
Le positionnement guide le choix des produits, du contenu, des visuels et des audiences Ads.
CE QU'IL FAUT FAIRE
Benchmark social : 10–15 comptes IG/FB (fréquence, formats, prix affichés, CTA, engagement visible)
Relever 20–30 fiches produits concurrentes
Phrase de positionnement + 3 preuves de qualité
Repères de prix observés par type de pièce
Nom de marque : confirmer « H Mode » ou non
PRÉREQUIS
Phase 00 validée.
LIVRABLES
Fiche positionnement d'une page · grille de benchmark social.
DÉCISIONS À PRENDRE
Cible (homme / mixte, âge) · univers de style · nom de marque.
CRITÈRE DE PASSAGE
Positionnement exprimé en une phrase et validé.

## Slide 25
PHASE 02
OFFRE & PRODUITS
Des produits en main, contrôlés, coûtés
OBJECTIF
Disposer de 3 à 6 pièces contrôlées, avec coûts réels et tailles mesurées.
POURQUOI
Tout dépend du produit : photos, prix, contenu, Ads. C'est le chemin critique.
CE QU'IL FAUT FAIRE
Brief Hakim : pièces sans logo, critères qualité
Échantillons : grammage, coutures, test lavage
Coût complet : achat + emballage + livraison + refus
Guide des tailles mesuré à plat
Délai et quantité de réassort par article
Prix de vente fixés par toi
PRÉREQUIS
Positionnement (01).
LIVRABLES
Fiche interne par article : fournisseur, coût, composition, tailles, réassort, prix.
DÉCISIONS À PRENDRE
Sélection finale · prix de vente · quantités de départ.
CRITÈRE DE PASSAGE
Coûts réels confirmés, produits en main, prix fixés.

## Slide 26
PHASE 03
MARQUE & RÉSEAUX SOCIAUX
Des pages crédibles avant le trafic payant
OBJECTIF
Rendre Instagram, Facebook et WhatsApp Business prêts à recevoir des visiteurs payants.
POURQUOI
Un visiteur payé qui arrive sur un profil vide ne commande pas : le budget est perdu.
CE QU'IL FAUT FAIRE
Identité minimale : logo, couleurs, ton
Comptes pro IG + page FB + WhatsApp Business
Bio, liens, highlights, catalogue WhatsApp
Publier 12 posts dont 6 Reels avant les Ads
Premières preuves : avis de l'entourage, coulisses
PRÉREQUIS
Produits en main (02) ; positionnement (01).
LIVRABLES
Pages actives · banque de contenus · checklist « prêt pour Ads » complète.
DÉCISIONS À PRENDRE
Ton de marque · visage de la marque (toi, Hakim, mannequin) · politique d'échange affichée.
CRITÈRE DE PASSAGE
Checklist « prêt pour Ads » complète à 100 % (slide suivante).

## Slide 27
PHASE 03
INSTAGRAM & FACEBOOK
Ce que les pages doivent montrer avant les Ads
PROFIL
Nom + photo de marque lisibles
Bio : quoi, pour qui, livraison, COD
Lien : WhatsApp puis site
Ville + contact réel
GRILLE (AVANT ADS)
12 posts minimum, dont 6 Reels
Chaque produit : porté + détail + prix
Composition et tailles en légende
Identité visuelle cohérente
HIGHLIGHTS
Commander
Livraison & COD
Tailles
Avis clients
Qualité / coulisses
FACEBOOK
Page avec mêmes infos et produits
Base des campagnes Meta Ads
Messenger relié à WhatsApp
Avis activés
CHECKLIST « PRÊT POUR ADS »
☐ Produits en main et contrôlés
☐ Prix fixés et affichés
☐ 12 posts dont 6 Reels
☐ 5 highlights
☐ WhatsApp Business + catalogue
☐ Politique livraison / échange écrite
☐ Script de confirmation des commandes
☐ Transporteur prêt

## Slide 28
PHASE 03
PLAN DE CONTENU
Cinq piliers, trois formats, une cadence tenable
PILIER | OBJECTIF | REELS | CARROUSELS / POSTS | STORIES
Produit porté | Donner envie, montrer le tombé | Essayage, 2 morphologies, tailles portées | 4–5 photos portées + prix | Sondage couleur / taille
Qualité prouvée | Justifier le prix | Gros plans tissu, test lavage | Composition, grammage, coutures | Questions / réponses matière
Confiance | Lever les freins | Déballage d'une commande | Livraison, COD, échange, tailles | Colis préparés, avis reçus
Coulisses | Humaniser la marque | Hakim chez le grossiste, sélection | Histoire de la marque | Journée type, choix des pièces
Offre | Déclencher l'achat | Nouveauté, réassort | Prix + CTA WhatsApp | Compte à rebours réassort
✓
Cadence de départ (RECO) : 3 posts dont 2 Reels par semaine + stories quotidiennes. Mieux vaut tenir 3 posts que promettre 7.

## Slide 29
PHASE 04
STRATÉGIE ADS + MICRO-TESTS
Apprendre ce qui vend, à petit budget
OBJECTIF
Identifier 1–2 produits et 1–2 créatifs qui génèrent des commandes à un coût acceptable.
POURQUOI
Valider la demande avec de l'argent réel avant d'investir dans le site complet (décision Planning).
CE QU'IL FAUT FAIRE
Business Manager, compte pub, page, Instagram liés
Calcul du CPA maximal par produit
3–6 créatifs (Reels portés surtout)
Campagne messages vers WhatsApp / Instagram
Suivi quotidien : coût, messages, commandes
Bilan après 10–14 jours
PRÉREQUIS
Checklist « prêt pour Ads » (03) ; prix fixés (02).
LIVRABLES
Rapport de test : créatifs, audiences, CPA, refus, enseignements.
DÉCISIONS À PRENDRE
Budget de test · plafond mensuel · produits à pousser.
CRITÈRE DE PASSAGE
Premières commandes livrées et au moins un couple produit × créatif sous le CPA maximal ; sinon, nouveau cycle de test.

## Slide 30
PHASE 04
ADS PROGRESSIVES
Tester, mesurer, valider, puis seulement scaler
0
Organique
0 MAD Ads
COMMENT
Réseau proche, groupes WhatsApp, premiers avis.
RÔLE
Les pages sont prêtes et les premières questions arrivent.
→
1
Micro-test
1 000–2 000 MAD · 10–14 j
COMMENT
70–150 MAD/jour · 3–6 créatifs · campagne messages ou trafic.
RÔLE
Savoir quels créatifs et produits font cliquer et écrire.
→
2
Validation
4 000–8 000 MAD / mois
COMMENT
Campagne ventes (pixel après le site) · 1–2 audiences gagnantes.
RÔLE
Mesurer un CPA réel sur au moins 10 commandes livrées.
→
3
Scaling
+20 à 30 % par palier
COMMENT
Hausse tous les 3–4 jours sur ce qui tient le CPA · reciblage 10–20 %.
RÔLE
Plus de commandes au même coût, dans la limite du stock.
✓
Fourchettes de travail (RECO), pas des garanties. Repère : des agences marocaines citent 4 000–8 000 MAD/mois comme minimum PME (HYPOTHÈSE).
Notes: Repères d'agences (non audités, écarts entre sources) : deadline.ma / webotic.ma — CPM Meta e-commerce Maroc cité entre 15 et 60 MAD, CPC 0,8 à 4 MAD, budget minimum PME 4 000–8 000 MAD/mois. À remplacer par les coûts réels mesurés au stade 1.

## Slide 31
PHASE 04
PILOTAGE DES CAMPAGNES
Des règles écrites pour couper ou augmenter
CPA MAXIMAL — À CALCULER PAR PRODUIT
Prix de vente − coût produit − livraison − emballage − coût moyen des refus
Au-delà de ce montant, chaque commande payée en Ads perd de l'argent. Calculé sur commandes livrées, pas passées.
AUDIENCES & CRÉATIFS À TESTER
Audiences : large ciblée Maroc grandes villes · intérêts mode · lookalike clients (dès 100+)
Reciblage : visiteurs, interactions Instagram, messages
Créatifs : Reel porté · gros plan qualité · déballage · carrousel prix
Un test = une variable : créatif OU audience OU offre
COUPER
Dépense ≥ 2 × CPA max sans commande, ou CTR lien nettement inférieur aux autres créatifs.
RÉDUIRE
CPA > CPA max 3 jours de suite, ou fréquence > 3 sur audience froide.
MAINTENIR
CPA proche du max : tester un nouveau créatif avant de toucher au budget.
AUGMENTER
CPA ≤ CPA max sur ≥ 10 commandes livrées, refus maîtrisés, stock suffisant.
Seuils de travail (RECO) à ajuster après le micro-test · indicateurs : CPM, CTR lien, coût par message, CPA, taux de refus, ROAS sur commandes livrées.

## Slide 32
PHASE 05
SITE E-COMMERCE
Un site qui prend et suit les commandes seul
OBJECTIF
Passer d'une vitrine à une boutique : catalogue, fiche produit, panier, commande COD, suivi.
POURQUOI
WhatsApp seul ne tient pas le volume : le site automatise la commande et mesure la conversion.
CE QU'IL FAUT FAIRE
Choisir la solution technique (slide dédiée)
Catalogue + fiches produits complètes
Panier + checkout COD court
Back-office commandes : statuts, confirmation
Transporteur, frais par zone, suivi
Pixel Meta + Conversions API, GA4
CGV, retours, données personnelles
PRÉREQUIS
Produits et prix (02) ; politique livraison (03) ; résultats micro-tests (04).
LIVRABLES
Site fonctionnel en préproduction, testé sur mobile.
DÉCISIONS À PRENDRE
Plateforme · transporteur · paiement carte maintenant ou plus tard.
CRITÈRE DE PASSAGE
Commande test réussie de bout en bout sur mobile : commande → confirmation → expédition → statut.

## Slide 33
PHASE 05
ANALYSE DU SITE ACTUEL
Une vitrine à transformer en boutique
DOMAINE | AUJOURD'HUI (CONSTATÉ) | NÉCESSAIRE | PRIORITÉ
Catalogue | 3 catégories statiques, photos placeholder | Collections, filtres taille / couleur, stock | MVP
Fiche produit | Absente | Photos portées, prix, tailles, guide, composition, avis | MVP
Panier / commande | Aucun ; formulaire → WhatsApp | Panier, checkout COD (nom, tél., ville, adresse) | MVP
Paiement | Aucun | COD d'abord ; carte (CMI / passerelle) ensuite | MVP / V2
Livraison & commandes | Promesse « express Casablanca » non outillée | Transporteur, frais par zone, statuts, suivi | MVP
Analytics | Aucun outil | GA4, Pixel Meta + Conversions API, événements | MVP
SEO | Balise title seule | Meta description, Open Graph, données Product, sitemap | MVP
Performance | JPG 959×1280 non optimisés, pas de lazy-load | WebP / AVIF, images responsives, lazy-load | MVP
Responsive | 3 media queries, non testé sur appareils | Mobile-first, testé sur vrais téléphones | MVP
Légal & sécurité | Pas de CGV ni mentions ; n° en dur | HTTPS, CGV, rétractation (loi 31-08), données (loi 09-08) | MVP
Administration | Aucune | Produits, stock, prix, commandes gérables par toi | MVP
Compte client, codes promo | — | Après validation des ventes | V2

## Slide 34
PHASE 05
CHOIX TECHNIQUE
Trois options pour la boutique : une décision à prendre
Shopify
Plateforme hébergée
POUR
Checkout, admin, stock, emails prêts
Paiement à la livraison configurable
Écosystème d'apps (avis, Pixel, transporteurs)
CONTRE
Abonnement (395 DH/mois cité pour Basic)
CMI via apps tierces
Design limité par le thème
YouCan
Plateforme marocaine
POUR
Pensée pour le Maroc : COD, CMI natif
Support local, arabe / français
Mise en route rapide
CONTRE
Écosystème plus restreint
Moins de liberté de design
Dépendance à un acteur local
Sur mesure
Code actuel + backend
POUR
Contrôle total du design et des données
Réutilise ton site et tes compétences
Pas d'abonnement plateforme
CONTRE
Panier, admin, sécurité à construire et maintenir
Plus long avant la première commande
Risque d'erreurs sur le checkout
✓
RECO : plateforme hébergée pour la V1 (vitesse, fiabilité du checkout) ; sur mesure seulement si un besoin précis l'exige. DÉCISION à toi.
Notes: Sources : tarifs et intégrations cités par oasistechnocloud.com, deadline.ma, sentinelstudio.ma (2026) — blogs d'agences, à vérifier sur les sites officiels Shopify et YouCan au moment du choix.

## Slide 35
PHASE 06
DIRECTION ARTISTIQUE
Une image à la hauteur de la promesse qualité
OBJECTIF
Nouvelle identité visuelle et UX cohérentes avec « qualité prouvée », d'abord sur mobile.
POURQUOI
Le visuel est la première preuve de sérieux : il doit être cohérent du Reel à la fiche produit.
CE QU'IL FAUT FAIRE
Recueillir tes idées de design (moodboard)
Couleurs, typographies, grille
Composants : boutons, cartes, badges
Homepage, fiche produit, navigation
Parcours mobile et animations sobres
Guide de style réutilisé sur Instagram
PRÉREQUIS
Positionnement (01), vraies photos (02–03), structure du site (05).
LIVRABLES
Maquettes validées, guide de style, site habillé.
DÉCISIONS À PRENDRE
Direction retenue parmi tes propositions ; niveau d'animation.
CRITÈRE DE PASSAGE
Maquettes validées, appliquées, sans dégrader la vitesse mobile.

## Slide 36
PHASE 07
PRODUCTION
Une mise en production vérifiée, pas improvisée
OBJECTIF
Déployer le site sur une infrastructure fiable, mesurée et testée.
POURQUOI
Une erreur au checkout ou un pixel cassé fausse toutes les données des Ads.
CE QU'IL FAUT FAIRE
Hébergement (selon plateforme choisie)
Domaine + DNS + HTTPS + e-mail pro
Variables d'environnement et secrets
Base de données si sur mesure, sauvegardes
GA4, Pixel, Conversions API vérifiés
Suivi des commandes et transporteur reliés
PRÉREQUIS
Site (05) et DA (06) terminés en préproduction.
LIVRABLES
Site en production, recette signée.
DÉCISIONS À PRENDRE
Nom de domaine · hébergeur · date de lancement.
CRITÈRE DE PASSAGE
Checklist de recette 100 % : parcours d'achat, mobile, paiements, e-mails, tracking.

## Slide 37
PHASE 07
RECETTE AVANT MISE EN LIGNE
Tout tester comme un client, sur un vrai téléphone
PARCOURS D'ACHAT
☐ Accueil → fiche → panier → commande
☐ COD : champs, validation, confirmation
☐ E-mail / SMS / WhatsApp de confirmation
☐ Statut visible dans l'admin
MOBILE
☐ iPhone et Android, 4G
☐ Vitesse de chargement acceptable
☐ Boutons et formulaires utilisables au pouce
☐ Guide des tailles lisible
MESURE
☐ Événements : vue, ajout panier, achat
☐ Pixel + Conversions API dédupliqués
☐ GA4 reçoit les achats
☐ Tableau de suivi prêt
CONFIANCE & LÉGAL
☐ CGV, retours, rétractation 7 jours
☐ Données personnelles (loi 09-08)
☐ Coordonnées réelles, HTTPS
☐ Aucun logo ou avis non vérifié
✓
Test final : passer 3 vraies commandes (Casablanca, grande ville, ville éloignée) jusqu'à la livraison et l'encaissement.

## Slide 38
PHASE 08
LANCEMENT
Le lancement est une étape à part entière
OBJECTIF
Mettre en ligne, amener les premiers visiteurs, obtenir et livrer les premières commandes.
POURQUOI
Les 14 premiers jours révèlent les frictions réelles : il faut les observer de près.
CE QU'IL FAUT FAIRE
Annonce organique : posts, stories, réseau, WhatsApp
Ads basculées vers le site (campagne ventes)
Confirmation de chaque commande avant envoi
Suivi quotidien : visites, paniers, commandes, refus
Demande d'avis après chaque livraison
Journal des problèmes rencontrés
PRÉREQUIS
Production validée (07) ; créatifs gagnants du micro-test (04).
LIVRABLES
14 jours de données propres, premières commandes livrées, premiers avis.
DÉCISIONS À PRENDRE
Budget des 14 premiers jours · offre de lancement ou non.
CRITÈRE DE PASSAGE
14 jours de données et assez de commandes livrées pour calculer conversion, CPA et taux de refus.

## Slide 39
PHASE 09
OPTIMISATION & SCALING
Une priorité à la fois, choisie par les données
OBJECTIF
Améliorer l'étape qui perd le plus, puis augmenter le budget sur ce qui est rentable.
POURQUOI
Tout optimiser en même temps rend impossible de savoir ce qui a marché.
CE QU'IL FAUT FAIRE
Revue hebdomadaire du tunnel (slide suivante)
Une seule priorité par semaine
Réassort des produits gagnants
Nouveaux créatifs sur les gagnants
Scaling selon les règles de la phase 04
Reprise du scraper / veille quand les ventes existent
PRÉREQUIS
Données de lancement (08).
LIVRABLES
Tableau de bord hebdo · décisions tracées · nouvelles collections.
DÉCISIONS À PRENDRE
Hausse de budget · nouveaux produits · nouveaux canaux (TikTok, Google).
CRITÈRE DE PASSAGE
CPA stable sous le CPA max → on augmente ; sinon retour au produit, à l'offre ou au contenu.

## Slide 40
PHASE 09
DONNÉES À SURVEILLER
Lire le tunnel de haut en bas, corriger la première fuite
Impressions
Clics
Vues produit
Ajouts au panier
Commandes
Livrées
INDICATEUR | FORMULE | SI FAIBLE → AGIR SUR
CTR lien | clics / impressions | Créatif, accroche
Taux de conversion | commandes / sessions | Fiche produit, prix, confiance
Ajout panier | ajouts / vues produit | Photos, tailles, prix
CPA | dépense / commandes livrées | Ciblage, créatif, conversion
Panier moyen | CA / commandes | Lots, seuil livraison gratuite
Taux de refus | refusées / expédiées | Confirmation, délais, ciblage
Top produits | ventes & marge par article | Réassort, créatifs dédiés
RECO · ne pas optimiser tout en même temps : la première étape qui casse dans le tunnel est la priorité de la semaine.

## Slide 41
DÉCISIONS
À TRANCHER PAR TOI
Dix décisions qui débloquent la roadmap
# | DÉCISION | PHASE | QUAND
1 | Retirer marques tierces, logos et avis non vérifiés du site et des contenus | 00 | Immédiat
2 | Confirmer le périmètre « vêtements » (électronique hors roadmap) | 00 | Immédiat
3 | Cible : homme ou mixte, tranche d'âge | 01 | Semaine 1
4 | Nom de marque et comptes sociaux | 01 | Semaine 1–2
5 | Sélection des produits, quantités et prix de vente | 02 | Semaine 3–4
6 | Politique livraison / échange / retour | 02–03 | Avant les Ads
7 | Budget de test et plafond mensuel Ads | 04 | Avant le micro-test
8 | Plateforme : Shopify, YouCan ou sur mesure | 05 | Début du site
9 | Transporteur | 05 | Avant la recette
10 | Statut juridique et facturation (avec un comptable) | 07 | Avant le lancement

## Slide 42
PROCHAINES ÉTAPES
LES 14 PROCHAINS JOURS
Six actions pour démarrer, sans toucher au site
1
Valider cette roadmap
Relire, corriger, trancher les décisions 1 à 4.
2
Nettoyer les risques
Marques et avis non vérifiés à retirer ; sauvegarde WhatsApp hors du dépôt.
3
Benchmark social
10–15 comptes IG / FB concurrents relevés dans une grille.
4
Brief Hakim
Pièces sans logo, critères qualité, échantillons, prix d'achat.
5
Comptes de marque
Instagram pro, page Facebook, WhatsApp Business créés ou vérifiés.
6
Tableau de coûts
Coût complet par article, prêt pour fixer tes prix.

## Slide 43
H MODE · CASABLANCA
Prochaine étape
Valider la roadmap, puis lancer la phase 01
PRODUITS · CONTENU · PAGES PRÊTES · TESTS · SITE · LANCEMENT